Akademický senát STU

16.04.2018

**Zmenu účelu použitia finančných prostriedkov z fondu obnovy za rok 2017**

Predkladá: **prof. Ing. Robert Redhammer, PhD.**

 rektor

Vypracoval: **Ing. Dušan Faktor, PhD.**

kvestor

Zdôvodnenie: Nerealizovanie rekonštrukcie Športového centra STU v ŠD J. Hronca v plánovanom rozsahu z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov

Návrh uznesenia: AS STU schvaľuje zmenu účelu použitia finančných prostriedkov z fondu obnovy z r. 2017 podľa predloženého materiálu

#  Akademický senát STU na svojom zasadnutí dňa 13.3.2017 uznesením č. 4.3/2017schválil rozdelenie finančných prostriedkov z fondu obnovy vytvoreného z dotácie MŠ VVaŠ SR roku 2017. Z Fondu obnovy bola vyčlenená čiastka vo výške 540 000 € na vybudovanie Športového centra STU (bazén+ telocvičňa na ŠD J. Hronca). Okrem toho sa počítalo s kapitálovou dotáciou z MŠ a z výnosu predaja telocvične Mladosť. Tieto zložky vo viaczdrojovom modeli financovania sa nepodarilo zabezpečiť. Na predmetnú akciu bolo k 31.3.2018 vynaložených 84 696 € za realizáciu projektovej dokumentácie.

 Vzhľadom na vysokú predpokladanú hodnotu rekonštrukcie Športového centra STU (bazén+ telocvičňa na ŠD J. Hronca - cca 5 mil.) navrhujeme odloženie jej realizácie až do získania potrebného množstva finančných prostriedkov a zostatok **čiastky vo výške 455.304,-€ presunúť na opravu bazéna a jeho technologického zázemia na Stavebnej fakulte.**