## Čerpanie rozpočtu
Príloha č. 1 k Informácii o projekte Projekt č. 003STU-2-3/2016
Názov: Rozvoj výskumnej infraštruktúry STU
ČERPANIE ROZPOČTU PROJEKTU - stav k 05.10.2017
Zákazka: 1043
Názov položky rozpočtu | Celkom pridelené | Celkom čerpané | Ostáva | Poznámka
Materiálovotechnologická fakulta STU
Personálne výdavky | 112920.91 | 71936.13 | 40984.78 | Mzdy čerpané za 03/2017 až 08/2017. K čerpaniu za 09/2017 ešte nie sú údaje.
Prevádzkové náklady | 33000 | 15079.48 | 17920.52 | Podľa ich vyjadrení si vyžiadajú ďalšiu dotáciu v októbri a decembri, ktorou by sa mala položka dočerpať
Tuzemské a zahraničné služobné cesty | 7500 | 4076.09 | 3423.91 | Zatiaľ požiadali o dotáciu na 3 uskutočnené pracovné cesty
Spotrebný materiál | 15000 | 1104 | 13896 | Požiadavka na VO za všetky fakulty odovzdaná na útvar VO dňa 29.3.2017.Ing. Frank oznámil až 1.8.2017 e-mailom všetkým fakultám, že si majú urobiť ZHN. Malá časť sa realizovala priamym zadaním na základe certifikátu výhradného dodávateľa po odsúhlasení útvarom VO. ZNH v procese na fakulte.
MTF celkom: | 168420.91 | 92195.7 | 76225.21
Stavebná fakulta STU
Personálne výdavky | 1014 | 743.6 | 270.4 | Mzdy čerpané za 02/2017 až 08/2017. K čerpaniu za 09/2017 ešte nie sú údaje.
Modernizácia laboratórií | 50604 | 0 | 50604 | VO ukončené - ZoD, objednávka za projekt vystavená vo výške 50 604,00 € -predpoklad ukončenia prác v polovici novembra.
Kancelársky nábytok | 10125 | 0 | 10125 | Na fakulte prebeblo VO - ZNH na časť nábytku. Na stoličky je ZNH v procese.
SvF celkom: | 61743 | 743.6 | 60999.4
Fakulta informatiky a informačných technológií STU
Personálne výdavky | 36977.2 | 32718.4 | 4258.8 | Mzdy čerpané za 02/2017 až 08/2017. K čerpaniu za 09/2017 ešte nie sú údaje.
Prevádzkové náklady | 2000 | 1999.61 | 0.39 | Vyčerpané - 1.Q 2017 a 2. Q.2017
IKT vybavenie - kapitálky | 14311 | 14192.71 | 118.29 | Eduproduct s.r.o. - dodané
IKT vybavenie - bežné výdavky | 7289 | 0 | 7289 | Na základe platnej RD prebehla aukcia. IKT je objednané.
Kancelárske potreby | 3805.08 | 3805.08 | 0 | Objednané a dodané na základe platnej RD Lamitec. Pôvodná suma pre FIIT 3800,00 €, suma 5,08 € presunutá na FIIT z R STU, nebolo nutné písať žiadosť o presun , lebo v rozpočte ide o jednu položku.
FIIT celkom: | 64382.28 | 52715.8 | 11666.48
Strojnícka fakulta STU
Personálne výdavky | 16224 | 15607.49 | 616.51 | Mzdy čerpané za 03/2017 až 08/2017. K čerpaniu za 09/2017 ešte nie sú údaje.
Spotrebný materiál | 2140 | 0 | 2140 | Požiadavka na VO za všetky fakulty odovzdaná na útvar VO dňa 29.3.2017. Ing. Frank oznámil až 1.8.2017 e-mailom všetkým fakultám, že si majú urobiť ZHN. Podľa informácie Ing. Ploskuňákovej zo dňa 14.9.2017 prebieha proces obstarávania.
Tuzemské a zahraničné služobné cesty | 4000 | 0 | 4000 | Podľa informácie Ing. Ploskuňákovej zo dňa 14.9.2017 sú už dve zrealizované. Zatiaľ nedodali žiadosť o poskytnutie dotácie.
IKT vybavenie | 2400 | 0 | 2400 | Na základe platnej RD a aukcie sa nakúpilo IKT: tlačiareň a 3 x notebook v úhrnnej výške 2377,00 €. V krátkom čase požiadajú o poskytnutie dotácie z projektu.
SjF celkom: | 24764 | 15607.49 | 9156.51
Fakulta architektúry STU
Personálne výdavky | 7517.12 | 3231.28 | 4285.84 | Mzdy čerpané za 04/2017 až 08/2017. K čerpaniu za 09/2017 ešte nie sú údaje.
Spotrebný materiál | 3500 | 0 | 3500 | Požiadavka na VO za všetky fakulty odovzdaná na útvar VO dňa 29.3.2017. Ing. Frank oznámil až 1.8.2017 e-mailom všetkým fakultám, že si majú urobiť ZHN. ZHN je v procese.
IKT vybavenie | 1000 | 957.71 | 42.29 | Na základe platnej RD a aukcie.
Tuzemské a zahraničné služobné cesty | 1000 | 0 | 1000 | Zatiaľ nerealizované. Dostali poučenie o ich zdokladovaní. Priebežné urgencie zo strany projektového manažéra.
FA celkom: | 13017.12 | 4188.99 | 8828.13
Fakulta elektrotechniky a informatiky STU
Personálne výdavky | 15331.68 | 14716.06 | 615.62 | Mzdy čerpané za 03/2017 a 06/2017. K čerpaniu za 09/2017 ešte nie sú údaje.
3D modelovací systém vrátame testovacieho materiálu a softvéru pre realizáciu 3D štruktúr | 9340 | 0 | 9340 | ZNH na fakulte po odsúhlasení Ing. Koleničkom ukončená. Podľa informácie Bc. Holiča mala byť dodávka prístroja koncom septembra. Zatiaľ nezaslali žiadosť o dotáciu.
FEI celkom: | 24671.68 | 14716.06 | 9955.62
Centrum pre nanodiagnostiku STU
Personálne výdavky | 60012.56 | 36229.52 | 23783.04 | Mzdy čerpané za 03/2017 a 08/2017. K čerpaniu za 09/2017 ešte nie sú údaje.Položka doktorand so sumou 3 236,69 € nie je obsadená. Pán kvestor navrhol obsadenie položky od októbra Ľubomírom Vančom. Mzda vyplácaná zo zákazky projektu nie je kompatibilná z rozpočtom projektu. Na ÚĽZ zasielame sumu (hod. sadzba + odvody x počet odpracovaných hodín), ale mzda je počítaná podľa hodinovej sadzby z platového dekrétu.
Spotrebný materiál | 16360 | 16232.02 | 127.98 | Všetky požiadavky boli realizované formou objednávok priamym zadaním na základe výhradných dodávateľov. Schválené Ing. Koleničkom. Tekutý dusík za 111,65 € bude ešte dodaný v dvoch zostávajúcich odberoch.
CND celkom: | 76372.56 | 52461.54 | 23911.02
Rektorát (Projektové stredisko, Centrum pre ochranu duševného vlastníctva, Centrum pre transfer technológií)
Personálne výdavky | 51646.4 | 24029.07 | 27617.33 | Mzdy čerpané za 02/2017 až 08/2017 - Búciová a Behúlová, Rybanská čerpá mzdy od 04/2014 až 08//2017 a Belko čerpá mzdy od 07/2017 až 08/2017. Belko nemá šancu dočerpať hodiny. K čerpaniu za 09/2017 ešte nie sú údaje.Mzda vyplácaná zo zákazky projektu nie je kompatibilná z rozpočtom projektu. Na ÚĽZ zasielame sumu (hod. sadzba + odvody x počet odpracovaných hodín), ale mzda je počítaná podľa hod. sadzby z platového dekrétu a v prípade nízkej hodinovej sadzby (Behúlová) zahŕňa niekedy aj celý fond pracovného času, čiže nie je totožná s počtom hodín odpracovaných na projekte podľa pracovného výkazu. Na problém bol upozornený pán kvestor aj pani Ševčíková. K čerpaniu za 09/2017 ešte nie sú údaje.
Kancelárske potreby | 1973.92 | 1791.36 | 182.56 | Objednané a dodané na základe platnej RD Lamitec. Pôvodná suma pre R STU 1 979,00 €, suma 5,08 € presunutá pre FIIT, nebolo nutné písať žiadosť o presun , lebo v rozpočte ide o jednu položku.
Propagačné materiály a publicita | 15000 | 416.4 | 14583.6 | Položka naviazaná na propagáciu UVP, očakávame v tomto smere pokyny pána rektora. Realizovaná objednávka na pamätnú tabuľu UVP a informačnú tabuľu UVP - 2. fáza.
Rektorát celkom: | 68620.32 | 26236.83 | 42383.49
Projekt celkom | 501991.87 | 258866.01 | 243125.86 | Rozpočet bol krátený o 8,13 € zrušením jednej personálnej položky v prospech navýšenia šiestich položiek Centra STU pre nanodiagnostiku.
V Bratislave, 05.10.2017
Vypracovala: Mgr. Emília Búciová