Kolégium rektora

26.06.2019

**Správa o stave projektu Erasmus+ KA103 a KA107**

Predkladá: **doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD.**

**doc. Ing. Monika Bakošová, PhD.**

prorektorka

Vypracoval: **doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD.**

**Mgr. Michaela Briatková**

Útvar medzinárodných vzťahov

Zdôvodnenie: Informácia o potrebe realizácie mobilít v Programe Erasmus+

Návrh uznesenia: a) Zlepšiť realizáciu mobilít v programe KA103 a tým čerpanie nie plánovaných a pridelených prostriedkov

b) Zvýšiť aktivity v programe KA107

**Správa o stave projektu Erasmus+ KA103 a KA107**

**Analýza súčasného stavu realizácie úspešnosti STU v projektoch Erasmus +:**

* Nedostatočné čerpanie grantu Erasmus +; realizované čerpanie sa uskutočňuje s fázovým posunom až v 2. roku riešenia projektu;
* Dramatické zníženie rozsahu pridelených finančných prostriedkov na roky 2019-2020;
* Problém s uznávaním realizovaných študentských mobilít na niektorých fakultách;
* Slabá disciplína pri nahlasovaní učiteľských mobilít na niektorých fakultách;
* Malý počet získaných projektov v rámci ICM.

**Opatrenia na zlepšenie úspešnosti STU v projektoch Erasmus +:**

Projekt Erasmus + č. 103:

* Zintenzívniť efektívnu komunikáciu medzi Útvarom medzinárodných vzťahov rektorátu a fakultami;
* Zvýšiť počet mobiliít – najmä študentských na fakultách, ktoré ich nedostatočne realizujú;
* Zlepšiť podporu zahraničných mobilít na fakultách, najmä z hľadiska uznávania absolvovaných predmetov na mobilite;
* Zlepšiť realizáciu mobilít cez možnosť absolvovať mobilitu v dvoch semestroch (zvýšenie počtu osobohodín);
* Vytvoriť stratégiu obsadzovania učiteľských mobilít vzhľadom na priority fakúlt: podporiť mobility na kľúčové partnerské univerzity, na nové univerzity; podpora rovnovážneho napĺňania učiteľských mobilít z hľadiska z hľadiska účastníkov mobilít;
* Zvýšiť účasť doktorandov na mobilitách;
* Zvýšiť účasť študentov a doktorandov na mobilitách viazaných na prax;
* Nastaviť flexibilitu realizácie mobilít, ktorú umožňuje grantová schéma.

Projekt Erasmus + č. 107:

* Zvýšiť profesionalitu ÚMV konzultačnej podpory pri podávaní projektov ICM;
* Intenzívna a konštruktívna komunikácia medzi spracovateľmi projektov a ÚMV.

**Administratívne opatrenia:**

* Stabilizovať obsadenie Útvaru medzinárodných vzťahov.